**Приложение №2  
к Договору на создание программного обеспечения №\_\_/20  
от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

## План-график этапов и сроки

Начало разработки: 10/02/2020 г.

Окончание разработки: 14/05/2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Задача** | **Срок** | **Начало / Окончание** | **Приемочная часть** |
| Этап 1 | Планирование, разработка ТЗ | 7 | 10.02.2020  16.02.2020 | Текст Технического задания, план-график этапов |
| Согласование ТЗ с заказчиком | 5 | 17.02.2020  21.02.2020 | Техническое задание |
| Этап 2 | Планирование, разработка архитектуры | 7 | 22.02.2020  28.02.2020 | Нет |
| Подготовка исходных данных | 7 | 29.02.2020  05.03.2020 | Нет |
| Разработка структуры программного обеспечения. Системный дизайн | 7 | 06.03.2020  12.03.2020 | Схема логики работы |
| Этап 3 | Продумывания интерфейса приложения | 7 | 13.03.2020  19.03.2020 | Концепт интерфейса полностью построен |
| Этап 4 | Верстка элементов интерфейса (экранов) для приложения, адаптация под отображаемые данные. | 7 | 20.03.2020  26.03.2020 | Приложение имеет управляемый интерфейс с достаточностью функций |
| Разработка тестовой версии, которая принимает в приложении на вход строки и выдает текстом состояние склада. | 14 | 27.03.2020  09.04.2020 | Приложение корректно обрабатывает строки на вход и выводит текстом на выход. |
| Добавление чтение и запись в файл. | 7 | 10.04.2020  16.04.2020 | Приложение читает и записывает информацию в файл |
| Реализация финальной версии, которая работает с таблицей. | 7 | 17.04.2020  23.04.2020 | Приложение полностью соответствует техническому заданию |
| Этап 5 | Тестирование Заказчиком | 7 | 24.04.2020  30.04.2020 | Список замечаний |
| Внесение доработок по результатам тестирования | 14 | 31.04.2020  13.04.2020 | Исправления по замечаниям |
| Этап 6 | Презентация финальной версии программного обеспечения | 1 | 14.04.2020  14.04.2020 | Отчет о проделанной работе |